## 1. 표지 및 개요
이중 겹 구조 육각형 돔 및 온·난방 유출 방지 설비 엔지니어링 패키지
프로젝트: 강원도 양구군 10m 이중 돔 건립 공사 관련 기술 문서 통합본
문서 개요
본 통합 엑셀 문서는 지름 10m 규격의 이중 구조 육각형 돔의 자재 규격, 상세 시방, 예산 견적, 조립 절차 및 현장 품질 관리용 체크리스트를 포함합니다.
본 돔은 내측의 육각형 구조체(골조)와 외측의 고밀도 기밀 유장 외피 사이에 120mm 정지 공기층을 형성하여 단열 성능을 극대화하였으며,
최외곽에는 4계절 기후 변화에 능동적으로 반응하는 모터 구동식 단열 커튼 설비를 장착하여 열손실과 복사열 유입을 물리적으로 차단합니다.
시트별 문서 구성 일람
시트명 | 문서 분류 | 주요 수록 내용 | 연관 이미지 파일 (JPG)
1. 표지 및 개요 | 종합 문서 개요 | 프로젝트 정의, 구조 모델 개념도 및 종합 시트 구조 설명 | -
2. 설계 시방서 | 상세 기술 시방 | 내벽 골조, 단열 공기층, 외벽, 단열 커튼 시스템 정밀 물성 기준 | double_layered_dome_3d.jpg double_layered_dome_section.jpg
3. 자재 명세서 (BOM) | BOM 내역서 | 공정에 소요되는 원자재 분류, 규격, 수량 및 재질별 리스트 | double_layered_dome_detail.jpg
4. 부품 및 시공 견적서 | 예산 상세 견적 | 공종별 정밀 가격 견적, 공급가액 및 VAT, 기성금/보증 조건 | -
5. 시공 체크리스트 | 품질 검수 매뉴얼 | 자재 반입, 기초 토목, 골조 조립, 방수, 통기, 커튼 등 단계별 체크리스트 | double_layered_dome_assembly.jpg
6. 조립 및 시공 유의사항 | 현장 경고 시방 | 열교 차단, 결로 방지 드레인 및 통기 밸브 시공법, 레일 정렬 유의사항 | -

## 2. 설계 시방서
이중 겹 구조 육각형 돔 온실 상세 설계 시방서
구분 분류 | 엔지니어링 세부 항목 | 표준 설계 치수 및 사양 | 도입 자재 및 등급 표준 | 열교 및 수밀 방어 기술안
내벽 골조 | 육각형 뼈대(Struts) | 반경 5,000mm 돔에 맞춘 A, B, C 세 가지 길이 재단 (1,743 / 2,018 / 2,062 mm) | AL 6061-T6 아노다이징 코팅 (두께 50x50x3.0t) | 조인트 접합부 고강도 SUS304 스타허브 볼트 관통 체결
내벽 골조 | 메인 결합 스타허브 | 5방향 허브(Ø220mm, 6.0t) 및 6방향 허브(Ø240mm, 6.0t) 기하학 고정 각도 벤딩 | SUS304 스테인리스 스틸 고온 프레스 성형재 | 목재/AL 프레임 직접 접촉부 고무 절연 시트 포설
단열 공기층 | Thermo-Gap 공기층 | 내벽 외측과 외벽 내측 사이의 정밀 120mm 간격 유지 공기막 형성 | 밀폐식 정지 공기층 (Still Air Layer, 건조 공기 밀폐) | 열전도율 0.025 W/m·K 수준의 기체 단열 병 구조 구현
단열 공기층 | 스페이서 브라켓 | 높이 120mm x 두께 4.0t L형 브라켓, 내외 허브 프레임 일체형 직결 볼팅 | 고하중 SUS304 구조용 스테인리스 스틸 | 금속을 통한 열교 현상을 방지하기 위해 5.0t 테플론 단열 가스켓 삽입
외벽 구조 | 외피 알루미늄 바 | AL 6061-T6 압출 성형 바, 유장 패널 밀착 캡 및 개스킷 삽입 홈 가공 | AL 6061-T6 표면 아노다이징 20㎛ 도막 가공 | EP-날개식 가스켓 이중 날 압착 및 다우코닝 웨더 실링 처리
외벽 구조 | 외장 글레이징 패널 | 24mm 두께 Low-E 복층 안전유리 패널 (Panel Type 1, 2, 3 정밀 워터젯 재단) | 6mm Low-E + 12mm Argon + 6mm 강화유리 | 열관류율 U-value 1.2 W/m²·K 이하 확보, 코너 실란트 보강
자동 단열커튼 | 단열 및 고반사 스크린 | 외부 슬라이딩 가이드 레일을 따라 모터 구동으로 돔 전면을 개폐하는 3중 차단 시트 | 외측: 알루미늄 증착 필름 / 중측: 에어로젤 3mm / 내측: 고인장 타포린 | 여름철 복사열 90% 이상 차단, 겨울철 야간 대류 방출 59.7% 감쇄
자동 단열커튼 | 곡선 레일 및 모터 | R=5,000mm 3D CNC 벤딩 가이드 레일 및 IP66 방수 기어 튜블러 모터(120N·m) 6세트 | AL 압출 가이드 레일 + 고토크 방수 모터 | 바람, 눈, 빛 감지 스마트 센서(PLC 제어) 연동 긴급 회수 기능

## 3. 자재 명세서 (BOM)
이중 겹 구조 육각형 돔 자재 명세서 (BOM)
순번 | 자재 분류 | 부품명 | 상세 규격 (mm/t) | 수량 | 단위 | 재질 및 기계적 특성
1 | 내벽 골조 | Inner Strut A | 1,743 mm (50 x 50 x 3.0t) | 30 | EA | AL 6061-T6 아노다이징 코팅
2 | 내벽 골조 | Inner Strut B | 2,018 mm (50 x 50 x 3.0t) | 55 | EA | AL 6061-T6 아노다이징 코팅
3 | 내벽 골조 | Inner Strut C | 2,062 mm (50 x 50 x 3.0t) | 80 | EA | AL 6061-T6 아노다이징 코팅
4 | 내벽 골조 | Inner Hub (5-way) | Ø220 mm, 6.0t 플레이트 | 6 | EA | SUS304 고정각 고온 프레스 절곡
5 | 내벽 골조 | Inner Hub (6-way) | Ø240 mm, 6.0t 플레이트 | 55 | EA | SUS304 고정각 고온 프레스 절곡
6 | 단열 공기층 | Thermal Spacer Bracket | 높이 120 mm x 두께 4.0t | 165 | EA | SUS304 및 5.0t 테플론 패드 포함
7 | 단열 공기층 | Breather Valve System | 결로방지 흡습 환기 밸브 | 6 | Set | EPDM 씰링 및 교체식 실리카겔 필터
8 | 외벽 구조 | Outer Cap Profile | 글레이징 캡 바 (길이별 정밀 벤딩 재단) | 165 | EA | AL 6061-T6 압출 바, 가스켓 홈 가공
9 | 외벽 구조 | Glass Panel Type 1 | 1,743 x 2,018 x 2,018 (24t) | 60 | EA | Low-E 6mm + 12Ar + 6mm 강화복층유리
10 | 외벽 구조 | Glass Panel Type 2 | 1,743 x 1,743 x 1,743 (24t) | 10 | EA | Low-E 6mm + 12Ar + 6mm 강화복층유리
11 | 외벽 구조 | Glass Panel Type 3 | 2,018 x 2,062 x 2,062 (24t) | 35 | EA | Low-E 6mm + 12Ar + 6mm 강화복층유리
12 | 방수/실링 | EPDM 날개 가스켓 | 이중 날개 압착형 러버 프로파일 | 330 | m | 고탄성 EPDM 고무 코일식 납품
13 | 방수/실링 | 구조용 실란트 | 다우코닝 791 고기후성 씰 | 40 | Can | 실리콘 웨더 실란트, 프라이머 포함
14 | 자동 커튼 | Multi-layer Curtain | 3중 구조 고반사/방한 스크린 | 140 | m² | 알루미늄 증착지 + 에어로젤 + 타포린
15 | 자동 커튼 | Curved Guide Rails | R=5,000 곡률 벤딩 T형 가이드 | 12 | EA | 알루미늄 아노다이징 전용 압출 레일
16 | 자동 커튼 | Tubular Winch Motor | IP66 방수 등급 전동 롤링 모터 | 6 | EA | 고토크 윈치 튜블러 모터 (120N·m)
17 | 자동 커튼 | Control Panel & Sensors | 복합 센서 제어용 컨트롤러 | 1 | Set | 풍하중/적설/조도 센서 연동 PLC 제어반
18 | 토목/시공 | 기단 콘크리트 및 하부 앵커 | 기초 터파기 및 앵커 플레이트 식립 | 1 | 식 | 레미콘 25-24-150 타설 및 D13 철근 배근
19 | 토목/시공 | 장비 임대 및 기술감리 | 크레인 사용 및 구조 기술사 검수 | 1 | 식 | 유리 인양 미니 크레인 3일 및 현장 감리

## 4. 부품 및 시공 견적서
이중 겹 구조 육각형 돔 및 온·난방 유출 방지 설비 견적서
발행일: 2026년 05월 30일 / 공급 규모: 지름 10m 이중 구조 돔 / 총 견적 금액: ₩76,241,000 (부가세 포함)
순번 | 자재 분류 | 부품명 | 상세 규격(mm/t/외) | 수량 | 단위 | 재질 및 특성 | 단가(KRW) | 합계 금액(KRW)
1 | 내벽 골조 | Inner Strut A | 1,743mm (50x50x3.0t) | 30 | EA | AL 6061-T6 아노다이징 | 32000
2 | 내벽 골조 | Inner Strut B | 2,018mm (50x50x3.0t) | 55 | EA | AL 6061-T6 아노다이징 | 34000
3 | 내벽 골조 | Inner Strut C | 2,062mm (50x50x3.0t) | 80 | EA | AL 6061-T6 아노다이징 | 35000
4 | 내벽 골조 | Inner Hub Joint (5-way) | Ø220mm, 6.0t 플레이트 | 6 | EA | SUS304 스테인리스 스틸 | 50000
5 | 내벽 골조 | Inner Hub Joint (6-way) | Ø240mm, 6.0t 플레이트 | 55 | EA | SUS304 스테인리스 스틸 | 60000
6 | 단열 공기층 | Thermal Spacer Bracket | 높이 120mm x 두께 4.0t | 165 | EA | SUS304 및 단열 테플론 패드 | 15000
7 | 단열 공기층 | Breather Valve System | 결로방지 흡습 밸브 필터 | 6 | Set | EPDM 및 실리카겔 필터 | 150000
8 | 외벽 구조 | Outer Cap Profile | 글레이징 바 (길이별 재단) | 165 | EA | AL 6061-T6 캡 프로파일 | 25000
9 | 외벽 구조 | Glass Panel Type 1 | 1,743 x 2,018 x 2,018 (24t) | 60 | EA | 6t Low-E + 12Ar + 6t 강화 | 175000
10 | 외벽 구조 | Glass Panel Type 2 | 1,743 x 1,743 x 1,743 (24t) | 10 | EA | 6t Low-E + 12Ar + 6t 강화 | 165000
11 | 외벽 구조 | Glass Panel Type 3 | 2,018 x 2,062 x 2,062 (24t) | 35 | EA | 6t Low-E + 12Ar + 6t 강화 | 190000
12 | 방수/실링 | EPDM 날개형 가스켓 | 이중 압착형 러버 프로파일 | 330 | m | 고탄성 EPDM 고무 패킹 | 6000
13 | 방수/실링 | 구조용 실란트 | 다우코닝 791 고기후용 씰 | 40 | Can | 실리콘 웨더 실란트 | 39000
14 | 자동 단열커튼 | Multi-layer thermal fabric | 알루미늄 증착 + 다공성 에어로젤 | 140 | m² | 3중 구조 반사/단열 타포린 | 45000
15 | 자동 단열커튼 | Curved Guide Rails | 돔 곡률 벤딩 T형 가이드 | 12 | EA | AL 아노다이징 압출 레일 | 120000
16 | 자동 단열커튼 | Tubular Winch Motor | IP66 등급 방수형 전동 모터 | 6 | EA | 고토크 윈치 모터 (120N·m) | 450000
17 | 자동 단열커튼 | Control Panel & Sensors | 풍하중/적설/조도 센서 연동 | 1 | Set | 스마트 PLC 및 릴레이 제어반 | 1800000
18 | 토목 및 시공 | 기단 콘크리트 및 하부 앵커 | 터파기, 철근배근, 레미콘 타설 | 1 | 식 | 콘크리트 25-24-150 / M16 앵커 | 8500000
19 | 토목 및 시공 | 장비 임대 및 기술지원 | 미니 크레인 및 기술 지도 검수 | 1 | 식 | 인양 크레인 3일 및 현장 감리 | 9500000
공급가액 소계 (Supply Subtotal)
부가가치세 (VAT 10%)
종합 견적 합계 금액 (Grand Total - 부가세 포함)
[ 납품 조건 및 특약 사항 ]
1) 지불 조건: 기성금 방식 적용 (계약시 50% 자재 조달 가공 / 시공 준공 완료시 50% 현장검수 후 잔금 지급)
2) 납품 기한: 계약 체결 후 영업일 기준 40일 이내 완공 (이중 구조 아노다이징 프로파일 및 전동 모터 정밀 제어 셋업)
3) 품질 보증: 준공 완료일로부터 3년간 무상 보증 (Epdm 방수 가스켓 내후성 및 롤업 커튼 모터 기어 토크 포함)

## 5. 시공 체크리스트
이중 겹 구조 육각형 돔 시공 및 품질검수 체크리스트
번호 | 공정 구분 | 검수 항목 | 확인 및 체크 | 시공 세부 지침 및 검수/판정 기준 | JPG 도면 참조
1 | 자재 검수 | 알루미늄 프로파일 피막 상태 검사 | [ ] | Inner Strut용 AL 6061-T6 자재의 표면 아노다이징 피막 두께가 규격(20㎛ 이상)에 부합하는지 두께 측정기로 표면 실측 | double_layered_dome_detail.jpg
2 | 자재 검수 | 유리 균열 및 Low-E 코팅 체크 | [ ] | 반입된 복층안전유리(24t) 표면에 워터젯 가공 균열이 없는지 검사하고 Low-E 코팅 방향이 실내측을 향하도록 지정 확인 | double_layered_dome_detail.jpg
3 | 자재 검수 | 스페이서 테플론 패드 완비 확인 | [ ] | 금속의 열전달을 차단하기 위한 5.0t 테플론 단열 가스켓이 총 165개 수량에 맞춰 전량 준비되었는지 전수 체크 | double_layered_dome_detail.jpg
4 | 자재 검수 | 윈치 모터 기어 무부하 구동 테스트 | [ ] | IP66 등급 롤업 튜블러 모터(6개)에 전원을 가해 이음, 진동, 전류 과부하 없이 작동하는지 무부하 조건에서 사전 테스트 실행 | -
5 | 기초 토목 | 콘크리트 링 기초 수평도 정밀 검측 | [ ] | 레이저 레벨기를 이용하여 타설 완료된 하부 원형 테두리 콘크리트 보의 상단 수평 오차가 10m 구간에서 ±3mm 이내인지 계측 | double_layered_dome_assembly.jpg
6 | 기초 토목 | 하부 앵커 플레이트 식립 오차 측정 | [ ] | M16 고하중 SUS304 앵커 플레이트 볼트 위치의 반경 방향 치수 공차가 ±2.0mm 이내인지 전용 조립 지그를 대어 공차 판별 | double_layered_dome_assembly.jpg
7 | 기초 토목 | 기단부 방습 시트 포설 상태 검사 | [ ] | 콘크리트 기단 상면과 하부 Bottom Sill 목재 결합 부위에 지반 습기 전이를 차단하는 아스팔트 실러 및 실크를 포설했는지 확인 | double_layered_dome_assembly.jpg
8 | 골조 조립 | 볼트/너트 정밀 토크 체결 공법 | [ ] | M12 고장력 볼트와 나일론 풀림방지 너트를 체결할 때 토크렌치를 이용해 정격 토크인 85 N·m 스펙으로 완벽히 결합했는지 측정 | double_layered_dome_detail.jpg
9 | 골조 조립 | 열교 방지 절연 테플론 패드 가설 | [ ] | 내측 목재 허브 플레이트와 스페이서 브라켓 결합 볼트 관통 홀에 테플론 링 가스켓이 누락 없이 끼워졌는지 육안 검사 | double_layered_dome_detail.jpg
10 | 골조 조립 | 스페이서 브라켓 3차원 정렬 상태 | [ ] | 165개의 단열 공기층 스페이서 브라켓 돌출 각도가 돔의 구형 중심선(Radial Line)과 평행하게 정렬되어 곡률을 유지하는지 체크 | double_layered_dome_assembly.jpg
11 | 외벽 조립 | 유리 세팅 블록 배치 및 유격 확보 | [ ] | 유리와 외부 프레임 접점 틈새에 고밀도 연질 세팅 블록을 좌우 4.0mm 간격으로 배치하여 열팽창에 의한 응력 집중 파손 예방 | double_layered_dome_detail.jpg
12 | 외벽 조립 | EPDM 수밀 가스켓 가압 시공 검수 | [ ] | EP-러버 가스켓이 늘어지거나 꼬이지 않도록 1.5% 수준의 인장력을 주어 밀착 삽입하고 삼각 코너 결합부가 완전 밀착되었는지 점검 | double_layered_dome_detail.jpg
13 | 외벽 조립 | 구조용 실란트 웨더 실 충진 규격 | [ ] | 코킹 깊이 5.0t 이상, 폭 8.0mm 이상 일정하게 다우코닝 791 실리콘 씰을 충진하고 요철 없이 평평하게 헤라 마감 처리를 완료했는지 검사 | double_layered_dome_detail.jpg
14 | 결로 제어 | 공기층 배수 드레인 패스 물구멍 | [ ] | 외피 내부로 고이는 응축수가 외부로 배출되도록 각 프레임 셀 하단에 개설된 배수구(Ø8mm 2개소씩)의 물 흐름 성능 테스트 통과 여부 | double_layered_dome_detail.jpg
15 | 결로 제어 | Breather 환기 밸브 EPDM 씰링 | [ ] | 공기층 상하부 6개소에 습기 흡습용 통기 제어 밸브(Breather Valve)가 틈새 없이 수밀 가스켓 처리되어 부착되었는지 밸브 개폐 검사 | double_layered_dome_detail.jpg
16 | 커튼 시운전 | 가이드 레일 곡률 평행 공차 정렬 | [ ] | 돔 외면에 고정된 12라인의 알루미늄 곡선 레일 간격이 시작점부터 끝단까지 평행 상태(공차 ±2.0mm 이내)를 조율 유지하는지 검사 | double_layered_dome_3d.jpg
17 | 커튼 시운전 | 윈치 롤러 모터 리미트 세팅 상태 | [ ] | 커튼 원단이 완전히 풀려 돔을 덮었을 때와 모터 롤러에 감겨 최상단에 회수되었을 때 모터 스위치가 정상 시점에 기어 락으로 멈추는지 점검 | double_layered_dome_3d.jpg
18 | 커튼 시운전 | 과부하 전류 차단 감도 및 복원력 | [ ] | 이물질 걸림이나 강풍으로 기어에 부하 발생 시 모터 컨트롤러 릴레이가 0.5초 이내에 작동하여 전력을 차단하는지 강제 과부하 테스트 | double_layered_dome_3d.jpg
19 | 커튼 시운전 | 기후 센서 PLC 자동 구동 시나리오 | [ ] | 기단 풍속 센서(20m/s 이상 강제 권취) 및 적설 센서(50kg/m² 이상 회수) 감지 시 프로그램에 의해 자동 대피 모드로 구동하는지 최종 모의 검수 | double_layered_dome_3d.jpg

## 6. 조립 및 시공 유의사항
이중 구조 육각형 돔 시공 및 조립 유의사항 (경고 및 지침)
경고 분야 | 구분 등급 | 시공 하자 현상 (경고) | 하자 발생 주요 원인 | 방지 시공 표준 기술 지침 (필수 준수)
열교 현상 (Thermal Bridge) | WARNING | 철근 콘크리트 기단 및 조인트 금속 허브 주변 실내 벽면에 이슬이 맺히고 단열 성능이 저하되는 현상 발생 | 내벽 골조의 스타허브와 외벽을 결속하는 L형 스페이서 브라켓이 기밀 테플론 가스켓 없이 직접 금속 직결 체결될 경우 열 손실 통로 역할 | 스페이서 브라켓 고정 시 반드시 5.0t 고밀도 테플론 패드를 볼트 관통부에 끼워 내·외벽 골조 금속 직접 접촉을 차단하고 팽창 우레탄 폼으로 틈새 밀폐
내부 결로 (Condensation) | IMPORTANT | 겨울철 영하 외부 한기와 실내 온실 습기 교차로 120mm 공기층 벽체 내부에 응축수 발생, 목재 프레임 부식 유발 | 공기층 내부 기밀성이 떨어지거나 응축수를 외부로 배수해 주는 하부 드레인 패스 구멍이 이물질에 의해 막히거나 구배 경사가 평평할 때 | 유리를 타고 모인 응축수가 고이지 않도록 하부 알루미늄 배수 바 경사를 1% 이상 확보하고 외벽 캡 하단에 가습용 환기 브리더 밸브 6개 설치
곡선 레일 걸림 (Rail Jamming) | CAUTION | 외부 롤업 전동 단열 커튼 작동 시 모터에 과부하가 걸려 기어가 마모되거나 3중 스크린 천막 원단이 비틀리며 찢어지는 사고 발생 | 돔 외면 곡선(R=5,000)을 따라 가이드 레일을 조립할 때 3D 레이저 레벨로 정렬하지 않아 상단과 하단의 양 레일 폭 간격 오차가 ±3mm를 초과할 때 | 레일 가설 시 돔 중심축에서 방사상 거리를 마이크로미터로 정밀 측정하여 레일 간 평행 폭 오차를 ±1.0m 이내로 엄격히 관리하고 구동 가이드 롤러에 윤활 그리팅 도포
기상 하중 이탈 (Sensors Alert) | IMPORTANT | 겨울철 기습적 대설 시 지붕 적설 하중에 의해 커튼 롤링 파이프가 휠 방지 조치를 상실해 주저앉거나, 태풍 시 커튼 천막이 풍압으로 박리 | 적설 하중(50kg/m² 이상) 또는 태풍 돌풍(20m/s 이상)이 부는데도 단열 커튼을 권취(회수)하지 않고 외부 차폐 모드로 계속 열어 두었을 때 | 돔 지붕 중앙 허브 정점부에 풍하중 센서와 적설 하중 센서를 필수 설치하고, 센서 연동 스마트 PLC 제어반 셋팅을 통해 기상 경보 시 커튼을 0.5초 이내에 완전 회수하도록 강제 자동화